## Sheet1
工作计划：
| 内容 | 负责人 | 完成目标 | 时间
第一阶段： | 1、论文收集阅读 | 孙媛、吴勃志 | 确认有没类似想法，了解论证过程及方法 | 10.26~11.1
| 2、机制验证 | 汪蕴哲 | 确定后续验证实验的手机型号
| 3、论文模板确定，论文誊写 | 杨法偿、孙媛、吴勃志 | 确定论文模板，完成论文中文版的摘要、概念、相关工作部分
| 4、技术实现方案选择 | 杨法偿、汪蕴哲 | 确定方案的实现技术
| 5、验证计划 | 全部成员 | 完成所有idea、技术调研，以及确定后期的具体验证计划
备注： | 大家在完成过程，尽量把遇到的问题，比如包括技术问题、负责的部分太多太难、时间来不及等这些实际情况记录下来，可以随时在群上提出，也可最后大家见面开会时提出。不必有顾虑，大家现在一个团队，有话就说哈，时间太急做不完什么的就提前说一下，我们再把计划调整一下，我们都对事不对人，互相督促，抱着一颗合力完成目标的心就好啦，希望合作愉快，出个好成果哈~~